## Copia de Cronograma del Proyect
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github
https://github.com/AyrtonLt/BugFund
Grupo | 4
Proyecto | Sistema Web de Booking para Barberos(SWBB)
Enfoque de desarrollo | Scrum
Inicio | 2023-04-05
FIn | 2023-06-21
Actividad |  | Item | Nomenclatura | Apellido / Nomenclatuta del rol | Inicio | Fin | Porcentaje de avance
Reunión con el stakeholder |  | - | - | Lopez / JP | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100%
Desarrollar el Plan de proyecto |  | Project Charter | SWBB-PC.docx | Lopez / JP | 2023-04-11 | 2023-04-16 | 100%
Elaborar Cronograma del proyecto |  | Cronograma del Proyecto | SWBB-CP.xls | Lopez / JP | 2023-04-11 | 2023-04-16 | 100%
Crear Repositorio del proyecto |  | Repositorio GitHub | - | Lopez / JP | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100%
Elaborar Documento de Requisitos de Usuario |  | Documento de Requisitos de Usuario | SWBB-DRU.docx | Lopez / JP | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Crear usuario |  | Documento de Especificación de Requisito N°1 | SWBB-DER1.docx | Lopez / JP | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Buscar barbero |  | Documento de Especificación de Requisito N°2 | SWBB-DER2.docx | Valentin / AJ | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Gestionar información personal |  | Documento de Especificación de Requisito N°3 | SWBB-DER3.docx | Valle / ABD | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Gestionar servicios brindados |  | Documento de Especificación de Requisito N°4 | SWBB-DER4.docx | Calixto / AQ | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Gestionar reservas |  | Documento de Especificación de Requisito N°5 | SWBB-DER5.docx | Ostos / DF | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Gestionar fotos |  | Documento de Especificación de Requisito N°6 | SWBB-DER6.docx | Estrada / DF | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Especificación de Requisito: Visualizar opinión del cliente |  | Documento de Especificación de Requisito N°7 | SWBB-DER7.docx | Vásquez / DB | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 100%
Elaborar Documento de Arquitectura de Software |  | Documento de Arquitectura de Software | SWBB-DAS.docx | Vasquez / BE Calixto / QA | 2023-04-16 | 2023-04-29 | 100%
Elaborar Documento de Diseño de Base de Datos |  | Documento de Diseño de Base de Datos | SWBB-DDBD.docx | Lopez / JP Valentin / AJ Valle / ABD | 2023-04-16 | 2023-04-29 | 0%
Elaborar Documento de Wireframes(UI) |  | Documento de Wireframes | SWBB-DW.docx | Lopez / JP Valentin / AJ Estrada / DF | 2023-04-16 | 2023-04-29 | 100%
Elaborar Documento de Guía de Estilos |  | Documento de Guía de Estilos | SWBB-DGE.fig | Estrada / DF Ostos / DF Valle / ABD | 2023-04-16 | 2023-04-29 | 100%
Elaborar Sprint Retrospective |  | Documento de Sprint Retrospective | SWBB-DSR.pdf | Lopez / JP | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 100%
Hito 1 - Fin del Sprint #1 | [5 empty] | 2023-04-30
Implementación de la Base de Datos |  | - | - | Valle / ABD Valentin / AJ Estrada / DF | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 0%
Implementación de funcionalidad: Crear usuario |  | - | - | Lopez / JP Vásquez / DB | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 0%
Implementación de funcionalidad: Buscar barbero |  | - | - | Valentin / AJ Ostos / DF | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 0%
Implementación de funcionalidad: Gestionar información personal |  | - | - | Valle / ABD Estrada / DF | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 0%
Implementación de funcionalidad: Gestion servicios brindados |  | - | - | Calixto / QA Lopez / JP | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 0%
Reportar Estado Actual del Software |  | Documento del Desarrollo de Software | SWBB-DDS.docx | Todos | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 0%
Elaborar Sprint Retrospective |  | Documento de Sprint Retrospective | SWBB-DSR2.docx | Lopez / JP | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint #2 | [5 empty] | 2023-05-24
Implementación de funcionalidad: Gestionar reservas |  | - | - | Ostos / DF Valentin / AJ | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 0%
Implementación de funcionalidad: Gestionar fotos |  | - | - | Valle / ABD Estrada / DF | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 0%
Implementación de funcionalidad: Visualizar reservas programadas |  | - | - | Vásquez / DB Lopez / JP | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 0%
Elaborar Documento de Pruebas |  | Documento de Pruebas | SWBB-DP.docx | Calixto / QA | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0%
Reportar Estado Actual del Software |  | Documento del Desarrollo de Software | SWBB-DDS.docx | Todos | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0%
Realizar Sprint Retrospective |  | Documento de Sprint Retrospective | SWBB-DSR2.docx | Lopez / JP | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0%
Elaborar el Acta de Cierre del Proyecto |  | Acta de Cierre del Proyecto | SWBB-ACP.docx | Lopez / JP | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3 | [5 empty] | 2023-06-21